## CAPA
Título do Projeto: Software PGRS
Data: 23 de abril de 2019
IDENTIFICAÇÃO DA TURMA
Unidade: | SENAI CIMATEC - SALVADOR - BAHIA
Curso: | TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Turma: | 62008
Coord. Curso: | Anderson de Almeida Braga
Docente: | Adriana de Carvalho Rosendo Ribeiro
Orientador: | Francisleide Slva de Almeida
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Aluno 1: | Anderson Luan Veras Homen
Aluno 2: | André Santos de São Pedro
Aluno 3: | Ellany Peixoto Vieira
Aluno 4: | Leonardo Silva Borges
Aluno 5: | Mailson dos Santos Dias
Aluno 6: | Yan de Almeida Santos
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Nome Fantasia: | SENAI CIMATEC
Representante: | José Henrique dos Reis Lobo

## Cronograma
ID | TAREFA | RECURSOS | DURAÇÃO (h) | INICIO | FIM | PREDECESSORA
1 | Levantamento dos Requisitos
1.1.1 | Conhecer as necessidades do cliente, através de reunião e acessar a documentação | Ellany Peixoto(RH) | 2 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | não há
1.1.2 | Especificar, de forma geral, os objetivos, funcionalidades, propriedades, restrições do Software juntamente com a orientadora | Ellany Peixoto(RH) | 2 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1.1.1
1.1.3 | Apresentar o Canvas ao cliente e aprovação |  | 1 | 2019-03-27 | 2019-03-14 | 1.1.1
2 | Modelagem e Protótipo |  |  | 2019-03-27 | 13/052019
2.1.1 | Criar o Modelo Lógico e Conceitual do Banco de Dados (Definir entidades, atributos, cardinalidade, relacionamento, normalização, a partir da documentação fornecida pelo cliente | Ellany Peixoto(RH), Software BRModelo(RM) | 8 | 2019-04-01 | 2019-05-13 | 1.1.1
2.1.2 | Desenvolver o protótipo ( estrutura geral das Telas do Software. Páginas, campos dos formulários, organização das informações, entre outros) | Ellany Peixoto(RH), Software de protótipo(RM) | 8 | 2019-04-01 |  | 2.1.1
2.1.3 | Apresentar o protótipo ao cliente, via reunião | Ellany Peixoto(RH), Software de protótipo(RM) | 8 | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 2.1.2
2.1.4 | Revisar, realizar possíveis ajustes e reapresentar para a aprovação do cliente. | Ellany Peixoto(RH), Software de protótipo(RM) | 8 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2.1.3
3 | Design |  | 24h
3.1.1 | Criar a parte visual do software (selecionar as fontes, ícones gráficos, cores, distribuição das informações, usando critérios da boa usabilidade web) | André Santos(RH), Software de desenvolvimento web(RM) | 8 | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 2.1.1
3.1.2 | Implementar versões desktop, smartphone e tablet | André Santos(RH), Software de desenvolvimento web(RM) | 8 | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 3.1.1
3.1.3 | Revisar, realizar possíveis ajustes e reapresentar para a aprovação do cliente. | André Santos(RH), Software de desenvolvimento web(RM) | 8 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 3.1.1
4 | Desenvolvimento |  | 82h
4.1 | Arquitetura do software |  | 24h
4.1.1 | Especificar todos os componentes funcionais da aplicação, ferramentas, capacidade de armazenamento do servidor web; protocolo de segurança, entre outras análises técnicas relacionadas à arquitetura do software PGRS. | Ellany Peixoto(RH) | 8 | 2019-06-05 | 2019-05-07 | 1.1.1
4.1.2 | Selecionar o servidor web e o domínio do software | Ellany Peixoto(RH), servidor e domínio(RM) |  | 2019-06-06 | 2019-06-08 | 1.1.1
4.1.3 | Encaminhar ao Gerente de Software para análise técnica | Ellany Peixoto(RH) | 8 | 2019-06-12 | 2019-06-10 | 4.1.1
4.2 | Banco de Dados
4.2.1 | Instalação do SGBD, configuração do Banco de Dados | Mailson Dias(RH) e software MySQL(RM) | 1 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | não há
4.2.2 | Desenvolvimento do Banco de Dados | Mailson Dias(RH) e software MySQL(RM) | 8 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 1.1.1
4.2.3 | Ajustes finais do Banco | Mailson Dias(RH) e software MySQL(RM) | 5 | 2019-06-20 | 2019-08-02 | 4.2.2
4.3 | Programação |  | 50h
4.3.1 | Instalação do ambiente de programação | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 2 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | não há
4.3.2 | Desenvolvimento do programa | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 8 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 4.2.2
4.3.3 | Ajustes finais do programa | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 8 | 2019-08-17 | 2019-08-19 | 4.3.2
4.4 | Implementação |  | 16
4.4.1 | Incorporar a programação ao banco de dados | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 4 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 4.2.2 e 4.3.2
4.4.2 | Configurar o software para no servidor web | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 4 | 2019-08-24 | 2019-08-26 | 4.4.1
4.4.3 | Executar o software e realizar testes internos | Anderson Veras(RH) e software Java(RM) | 8 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 4.4.2
5 | Entrega do Software |  | 14h
5.1.1 | Entregar o software ao cliente em plena condição de funcionamento | Ellany Peixoto(RH) | 2 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 4.4.3
5.1.2 | Realizar testes dos usuários com o cliente | Ellany Peixoto (RH) | 8 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 5.1.1
5.1.3 | Realizar ajustes finais e validar o software | Ellany Peixoto(RH) | 2 | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 5.1.2
5.1.4 | Entrega da versão definitiva do software | Ellany Peixoto(RH) | 2 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 5.1.3
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Nessa coluna você deverá listar todos os recursos que serão necessários para a execução da atividade listada. Lembre-se de listar impressão, encadernação, transporte etc. Você também deverá citar a necessidade de utilização de laboratório (TheoPrax ou de alguma área específica). No caso de recursos disponibilizados pela empresa ou pelo SENAI, como os softwares Solidworks, Sketchup etc., estes devem ser listados com custo R$0,00, pois não trarão custo para o projeto. Essa informação servirá para alertar a empresa ou o SENAI sobre a necessidade desses recursos durante o desenvolvimento do projeto. Cada atividade/tarefa deverá ter um responsável por ela, ou seja, deve ser digitado o nome do mesmo. Em atividades nas quais toda a equipe participará da execução, deverá ser colocado o nome do GP (Gestor do Projeto) como responsável por ela. Lembre-se de que nas etapas, pacotes e subpacotes de atividades NÃO entram recursos, pois estes não são caracterizados como ações.
Note on D1: Nessa coluna deverá ser informada a duração total da atividade, ou seja, o tempo total que a equipe, ou parte dela, gastará para executá-la. Essa duração deverá ser medida em horas. Você deverá colocar também a duração total dos pacotes, subpacotes e etapas do projeto. Essa duração é o somatório do tempo de todas as atividades que estão dentro dos pacotes, subpacotes ou etapas Cada atividade deve ter no máximo 8 horas de execução. Seguindo essa regra, você conseguirá ter um bom detalhamento das atividades e uma menor possibilidade de retrabalhos durante a execução.
Note on E1: Nessa coluna, deve ser inserida a data prevista para iniciar a execução da atividade. A data de início das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aqueles em que é iniciada a primeira atividade dentro dele.
Note on F1: Da mesma forma da data início, nessa coluna deverá ser inserida a data prevista para finalização da atividade. Lembre-se de que a data e o horário de término das etapas, pacotes ou subpacotes de trabalho serão aquelas de finalização da última atividade dentro dele.
Note on G1: Para estimar o prazo de um projeto é preciso sequenciar as atividades. Para isso, vamos utilizar essa coluna. Predecessora é a atividade anterior, àquela a qual a atividade se conecta para gerar a sequência de passos. Cada atividade pode ter várias predecessoras, basta inserir os números separados por vírgula.

## Lista de Recursos
ITEM | RECURSO | UNIDADE | QTDE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Serviço de Hospedagem WEB - Assinatura mensal | 1 | 1 | 29 | 29
2 | Serviço de Domínio Eletrônico - Assinatura de 1 ano | 1 | 1 | 40 | 40
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 |  |  |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 0
Note on B1: Na Lista de Recursos, você fará um levantamento de todos os insumos que serão necessários para produzir a solução que foi proposta para resolver o problema do cliente. Você deverá listar todos os recursos materiais e humanos, junto com os equipamentos e laboratórios. Lembre-se de mencionar os custos que a equipe terá para desenvolver o planejamento do projeto. Junto ao nome do recurso, deve ser colocada a descrição técnica, para que não ocorra equívocos e facilitar o processo de cotação que deverá ser realizado pela equipe do projeto e entregue ao cliente (no mínimo 3 cotações). Essa lista requer uma atenção bem detalhada, pois, é a partir dele que o cliente disponibilizará tudo que será necessário para desenvolver o projeto. Caso a equipe não inclua um determinado recurso e só perceba essa ausência durante da execução do projeto, é provável que enfrentem algumas dificuldades para solucionar esse impasse, pois ficará claro que houve falha no planejamento, o que poderá levar a reprovação de toda a equipe. Portanto, fique atento! O recurso humano que não faz parte da equipe do projeto deve ser identificado com a especialidade desse recurso. Exemplo: Técnico em instalações elétricas (RH). Com relação aos recursos materiais, veja alguns exemplos que podem ser listados no template: transporte, alimentação, impressão, encadernação, mídia de CD e DVD, pendrive, laboratório (de área e TheoPrax), pasta para documentos, ferramentas, EPI, entre outros.
Note on C1: Nessa coluna informa-se apenas a unidade de medida desse recurso. Por exemplo, se o seu projeto trata de piso, a unidade de medida utilizada será o metro quadrado (m²). A unidade de medida para recurso humano é "HH" (Homem-Hora). Quando a unidade tratar de transporte, deve ser inserido o nome 'passagem' na coluna.
Note on D1: Nessa coluna você vai informar a quantidade total do recurso que será necessário para a execução do projeto.
Note on E1: Nessa coluna deve-se informar o valor unitário de cada recurso, por exemplo, valor do Kg, da hora, da impressão etc. Alguns recursos como laboratórios, ferramentas disponibilizadas pelo SENAI ou pela empresa, softwares como AutoCad, solidWorks, SketchUp, Inventor, entre outros, não tem como definir um valor unitário. Nesses casos, o valor do recurso será R$0,00.
Note on F1: Assim como você precisa informar o valor unitário dos recursos, é necessário informar, também, o valor total do recurso, multiplicando a quantidade total pelo valor unitário (Quantidade Total x Valor Unitário).

## LIsta de Riscos
ID | TAREFA | RISCO | AÇÃO | CUSTO
1 | Levantamento de Requisitos
1.1.1 | Conhecer as necessidades do cliente, através de reunião e acessar a documentação | não há | não há
1.1.2 | Especificar, de forma geral, os objetivos, funcionalidades, propriedades, restrições do Software juntamente com a orientadora | não há | não há
1.1.3 | Apresentar o Canvas ao cliente e aprovação | não há | não há
2 | Modelagem e Protótipo
2.1.1 | Criar o Modelo Lógico e Conceitual do Banco de Dados (Definir entidades, atributos, cardinalidade, relacionamento, normalização, a partir da documentação fornecida pelo cliente | não há | não há
2.1.2 | Desenvolver o protótipo ( estrutura geral das Telas do Software. Páginas, campos dos formulários, organização das informações, entre outros) | não há
2.1.3 | Apresentar o protótipo ao cliente, via reunião | cliente adicionar ou mudar informações | refazer a modelagem e protótipo das telas
2.1.4 | Revisar, realizar possíveis ajustes e reapresentar para a aprovação do cliente. | refazer a modelagem e protótipo das telas | refazer a modelagem e protótipo das telas
3 | Design
3.1.1 | Criar a parte visual do software (selecionar as fontes, ícones gráficos, cores, distribuição das informações, usando critérios da boa usabilidade web) | não há | não há
3.1.2 | Implementar versões desktop, smartphone e tablet | não há | não há
3.1.3 | Revisar, realizar possíveis ajustes e reapresentar para a aprovação do cliente. | não há | não há
4 | Desenvolvimento
4.1 | Arquitetura do software
4.1.1 | Especificar todos os componentes funcionais da aplicação, ferramentas, capacidade de armazenamento do servidor web; protocolo de segurança, entre outras questões relacionadas ao software PGRS. | não há | não há
4.1.2 | Selecionar o servidor web e o domínio do software | cliente não encontrar o domínio (endereço eletrônico)desejável | providenciar outro nome de domínio
4.1.3 | Encaminhar ao Gerente de Software para análise técnica | não há | não há
4.2 | Banco de Dados
4.2.1 | Instalação do SGBD, configuração do Banco de Dados | não há | não há
4.2.2 | Desenvolvimento do Banco de Dados | não há | não há
4.2.3 | Ajustes finais do Banco | não há | não há
4.3 | Programação |  | não há
4.3.1 | Instalação do ambiente de programação | não há | não há
4.3.2 | Desenvolvimento do programa | código não compilar | correção do código
4.3.3 | Ajustes finais do programa | não há | não há
4.4 | Implementação | não há | não há
4.4.1 | Incorporar a programação ao banco de dados | não há | não há
4.4.2 | Configurar o software para no servidor web | problemas técnicos do servidor web | comunicação com o suporte do servidor
4.4.3 | Executar o software e realizar testes internos | deteção de erros durante o teste | correções
5 | Entrega do Software
5.1.1 | Entregar o software ao cliente em plena condição de funcionamento
5.1.2 | Realizar testes dos usuários com o cliente | deteção de erros durante o teste do usuário | correções
5.1.3 | Realizar ajustes finais e validar o software | não há | não há
5.1.4 | Entrega da versão definitiva do software | não há | não há
|  | não há | não há
Note on B1: O cronograma é um detalhamento minucioso do Plano Estrutural. Nessa coluna devem ser inseridos os pacotes e os subpacotes do Plano Estrutural, detalhando as ações para construir as entregas (atividades). Ao preencher essa coluna, fique atento às seguintes regras: - todos os pacotes possuem atividades/tarefas; - cada pacote ou subpacote deverá ter no mínimo 3 atividades/tarefas com duração maxima de 8 horas; - as atividades/tarefas devem ser escritas com verbo no infinitivo, pois devem denotar ação futura, como verificar, coletar, visitar, pesquisar, elaborar, montar etc.
Note on C1: Descreva nessa coluna o risco que pode ocorrer durante a execução da atividade. Caso seja apresentado o mesmo risco para atividades diferentes, ele deve ser listado quantas vezes forem necessárias (não mesclar linhas).
Note on D1: Nessa coluna deverá informar qual ação deverá ser tomada caso o risco ocorra, a fim de anular, minimizar ou potencializar o impacto desse risco no projeto.
Note on E1: Nessa coluna você vai informar quanto custará a ação para anular, minimizar ou potencializar o impacto do risco no projeto. Esse custo pode estar relacionado a atrasos/antecipações na execução da atividade ou aumento/diminuição do seu custo monetário de execução.